## Sheet1
프로젝트 명 | 자기소개 웹페이지 구현 프로젝트
시작일 | 2024-01-15
종료일 | 2024-02-16
작성자 | 김수현
작성일 | 2024년01월18일
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1M
[6 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[6 empty] | D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
벤치마킹 | 웹사이트 참고 | 스크랩하기 | 완료 |  | 2
컨셉 설정 | 웹사이트 참고 | 스크랩하고 컬러및 컨셉정리 | 완료 |  | 1
IA구조도 |  | 전체적인 메뉴내용 정리 | 완료 |  | 2
WBS작성 |  | 프로젝트 계획세우기 | 완료 |  | 1
컨펌
Wireframe | Wireframe만들기 | 스케치하기/피그마로 Wireframe만들기
Prototype | Prototype | Wirefram참고하기
컨펌
Html/Css | 웹사이트 레이아웃 구성
컨펌 | 중간점검
Html/Css
배포하기
발표준비
발표